PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ CONSULTIVO DA LEI PAULO GUSTAVO DF

O presente plano de trabalho visa a orientar as ações do Comitê Consultivo da Lei Paulo Gustavo no DF, constituído para esse fim pela Secretaria de Cultura a Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF)

O objetivo do comitê é fazer um trabalho de escuta e colocar em prática a  Oitiva da sociedade civil prevista na Lei nº 195, de 08 de julho de 2022, a Lei Paulo Gustavo,

Justificativa

A oitiva da sociedade civil é o momento chave de implementação da LPG. Uma boa escuta do setor cultural possibilita lançar editais e chamamentos públicos adequados à realidade local. A consulta ao setor cultural permite conhecer a demanda local em cada linha de apoio prevista, além de permitir adequar a qualidade e tipos de instrumentos de seleção a serem lançados, o volume de recursos e os prazos de execução para cada um deles dentro das especificações da LPG, os requisitos para inscrição e as modalidades de prestação de contas a serem implementadas.

Da mesma forma é a oitiva do setor cultural que permitirá pensar e propor as contrapartidas mais adequadas para cada instrumento de seleção lançado.

O trabalho do Comitê Consultivo é coordenado pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal.

Agenda do Comitê

- A primeira reunião do Comitê teve por objetivo a apresentação dos integrantes e entendimento de como se daria o processo de divulgação das reuniões do grupo e demais informações que deveriam ser disponibilizadas para a sociedade civil.

Realizada em 8 de dezembro de 2022, a reunião foi gravada e está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1FxwWaDxUPaCJ8QYQHJV7u2LUOwm87WAU/view?usp=drivesdk .

A lista de presença assinada pelos participantes está disponibilizada no SEI.

- O segundo encontro ocorreu em 29 de dezembro de 2022, para alinhamento do grupo sobre as possibilidades e vedações da lei. A reunião foi gravada e está disponível no link:

https://drive.google.com/file/d/11xn9gvy3Vwbpi_VTbyCnSghACyQJNRW5/view?usp=share_link

A lista de presença assinada pelos participantes está disponibilizada no SEI.

- Ainda em Dezembro foi realizada reunião da conselheira Neide Nobre, designada pela presidente do CCDF como coordenadora, pelo Conselho, do Comitê Consultivo, com a Assessoria de Comunicação da Secec, quando foi solicitado minuta de Plano de Trabalho para possibilitar a elaboração e posterior execução do Plano de Comunicação específico para a LPG.

- Em janeiro de 2023, foi realizada reunião da conselheira Neide Nobre com as conselheiras Ângela Inácio e Beth Fernandes, e o conselheiro João Roberto Moro. Para alinhamento dos entendimentos sobre o processo da LPG, quando foi conversado sobre atender à demanda por informação do Comitê Consultivo com a tentativa de agenda com técnicos do Ministério da Cultura, que resultou negativa, visto que o Ministério está em estruturação, aguardando nomeação de quem estará à frente da área que comandará a LPG até o final do mês. A sugestão recebida foi aguardar até fevereiro para encaminhar essa demanda.

Também foi acordado trabalhar num formulário de consulta pública on-line, a ser lançado ainda antes da elaboração do Plano de Comunicação, para dar resposta às reivindicações da sociedade. Também foi informado que o email do CCDF está disponibilizado para receber as demandas da sociedade civil e de suas representações.

Planejamento de trabalho/ ações para execução da LPG

Fase 1:

* Compartilhamento/estímulo por parte dos membros do Comitê Consultivo, CCDF, SECEC, a apreciação de lives disponíveis sobre o tema Lei Paulo Gustavo

* Criar Google forms (consulta pública) – minuta em elaboração para revisão

* 1 Live técnica de apresentação da Lei Paulo Gustavo;

* 1 audiência pública para a comunidade cultural do DF;

* 1 audiência pública com o setor audiovisual;

* 1 reunião para tratar de politicas afirmativas e acessibilidade na LPG

* 1 canal para recebimento de propostas que seria o CCDF (instituído email; falta divulgar)

* Consolidação das contribuições recebidas e encaminhamento formal para a Secec, com proposta de estruturação e aplicação  dos requisitos da lei para os editais

* Audiência pública sobre o(s) edital (is) – atribuição da Secec

* Secec publica edital(is).

Fase 2: Atribuições da SECEC

* Divulgação do edital (detalhar ações e meios)

*Busca ativa da comunidade a ser beneficiada

* Canal(is) para sanar dúvidas – com acessibilidade

* Criar repositório digital com materiais de referência sobre a LPG com fácil acesso e ampla divulgação

* Criar perfil de Instagram sobre do Comitê Consultivo da Lei Paulo Gustavo (obs.: produzir card da SECEC para divulgação do perfil) – sugestão tem que ser analisada do ponto de vista legal

Proposta de Cronograma

Janeiro

- disponibilização de formulário (via google forms) para comunidade

- encaminhar Proposta de plano de trabalho para elaboração do Plano de Comunicação

Fevereiro

- Aguardar Planejamento da Ascom da SECEC DF, sobre possibilidades, meios e prazos legais, de acordo com o proposto:

- Criar repositório digital com materiais de referência sobre a LPG

- Indicar criação página no site SECEC sobre a LPG, com textos e materiais de referência

- Produzir cartilha sobre a LPG com linguagem acessível e com foco nas respostas às dúvidas da comunidade cultural

- Divulgar no Instagram, sobre do Comitê Consultivo da Lei Paulo Gustavo (obs.: produzir card da SECEC para divulgação do perfil) – ver possibilidade legal com Ascom da SECEC DF e quem vai gerir

- Indicar criação de e-mail institucional da SECEC para comunicação sobre a Lei Paulo Gustavo – parte das estratégias da Secec -  atribuição da Secec

- Criar Google forms para sistematização de recebimento de perguntas sobre a LPG, com a identificação de dados sociodemográficos - Conforme combinado em reunião com Neide, na Secec, minuta está sendo preparada para revisão do Comitê, por Beth/João

Integrantes do comitê Consultivo se colocam a disposição para contribuições

- Definir metodologia e recursos necessários à live técnica – Atribuição da Ascom da SECEC DF apresentar para o conselho dia 23/01 - entrega ASCOM /SECEC. Conselho reúne o Pleno no dia 24, de acordo com calendário.

- Assim que aprovado, encaminhar proposta de Plano de Trabalho para solicitar Plano de Comunicação á SECEC semelhante e/ou melhor ao realizado na LAB 1 - Será encaminhado pelo CCDF

Ações

- Realizar live técnica

- Realizar oitiva junto aos realizadores do setor audiovisual – Comitê, suporte técnico da Ascom da SECEC DF - 13/02 data sugestiva

Sistematização dos resultados da oitiva junto aos realizadores do setor audiovisual – Comitê –

23/02 - previsão

- Realizar oitiva dos agentes culturais do DF – Comitê – 16/02 data sugestiva

Sistematização dos resultados da oitiva dos agentes culturais - 26/02 previsão –Comitê

- Realizar oitiva específica junto a grupos sociais diversos (idosos, PCDs, LGBTQIA+, negros, indígenas, etc) reunião para tratar de politicas afirmativas e acessibilidade - 23/02 data sugestiva - Comitê

Sistematização dos resultados da oitiva  junto aos grupos sociais - 03/03 – comitê

- Sistematização das oitivas - 18/03 - Comitê

- Encaminhamento do documento para a Secec – Comitê/ CCDF

-----------------------------------

Informamos saber a importante, e trata-se da intenção individual dos atores, entendemos não ser atribuição do comitê informamos para conhecimento que essas ações estão nas intenções de Trabalho:

- Acompanhar e oferecer suporte aos agentes culturais no processo de submissão de propostas para a LPG a partir de maio, até final das inscrições

- Acompanhar e oferecer suporte aos agentes culturais no processo de prestação de contas das de propostas para a LPG

----------------------------------------

Fazem parte do comitê formalmente constituído pela SECEC DF (colocar nomes completos para enviar para a Ascom da SECEC DF incluir nos materiais nos quais seja necessário):

Cibele Amaral

Nubia Santana

Péterson Paim

Carina Bini

Cristiano Gomes

Dandara Lima

Gustavo Vidigal