**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA PRÉVIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Início** | **Término** |
| Inscrições | 08/06/2022 | 07/07/2022 |
| Análise das propostas | 08/07/2022 | 17/07/2022 |
| Resultado provisório | 19/07/2022 | 19/07/2022 |
| Recursos | 20/07/2022 | 24/07/2022 |
| Análise dos recursos | 25/07/2022 | 01/08/2022 |
| Resultado final | 03/08/2022 | 03/08/2022 |
| Habilitação | 04/08/2022 | 10/08/2022 |
| Conferência da documentação de Habilitação | 11/08/2022 | 17/08/2022 |
| Homologação do resultado final | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
| Convocação da organização selecionada para apresentar o plano de trabalho | 20/08/2022 | 26/08/2022 |
| Análise e aprovação do plano de trabalho | 27/08/2022 | 02/09/2022 |
| Emissão de parecer jurídico | 03/09/2022 | 08/09/2022 |
| Contratação | 09/09/2022 | 09/09/2022 |