## Monit MROSC 2016
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura
Subsecretaria da Unidade de Administração Geral
Diretoria de Gestão de Convênios e Contratos
MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Lei nº 13.019/2014, regulamentado pelo Decreto nº 37.847/2016
Nº | Nº processo contratação | Nº do Contrato | CNPJ | Instituição/Empresa | Objeto | Valor aprovado | Valor de repasse | Data da Assinatura | Data fim | Termo Aditivo/ T. Apost | Valor Aditivo | Dt Assinatura | Dt fim | Gestor designado | DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | Divulgação Endereço eletrônico nas redes sociais | Está correto o end eletronico (S/N) | Situação do Relatório de Monitoramento | DATA LIMITE DE ENVIO DA PREST DE CONTAS (90 dias prorr. por mais 30) | Situação | Providências | Banco de horas de fiscalização
1 | 150.000628/2016 | nº 01/2016 | 01.634.930/0001-60 | GRUPO VIA SACRA AO VIVO | Apoiar a realização do Projeto “43ª VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA – DF” | 675265.56 | 675265.56 | 2016-03-22 | 2016-05-31 |  |  |  |  | Bárbara Angélica Osvaldo Sérgio Babino | 2016-05-24 |  |  | OK | 2016-08-29 | Prestação de contas aprovada.
2 | 150.001.736/2016 | nº 02/2016 | 12.772.072/0001-36 | ACESSO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE ORGANIZADA | Apoiar a realização do Projeto “FESTIVAL YO! MUSIC – O MAIOR FESTIVAL DE HIP HOP DO BRASIL” | 780000 | 780000 | 2016-09-01 | 2016-11-30 |  |  |  |  | Bárbara Angélica Osvaldo Sérgio Babino | 2016-11-23 |  |  | OK | 2017-02-28 | Prestação de contas aprovada, em 09/08/2016
3 | 150.001.649/2016 | n° 03/2016 | 10.457.936/0001-08 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NAMASTÊ | Apoiar a realização do Projeto “ESPETÁCULOS MUSICAIS I´LL BE THERE 2016 - CIRCULAÇÃO | 199825 | 199825 | 2016-09-09 | 2016-11-30 |  |  |  |  | Marina Lucena Branco Tânia Canedo Bárbara Angélica | 2016-11-23 |  |  | OK | 2017-02-28 | Prestação de contas aprovada, em 01/08/2017
4 | 150.001.798/2016 | nº 04/2016 | 14.238.314/0001-31 | INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA | Apoiar a realização do Projeto “5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL SAI DA LATA” | 70000 | 70000 | 2016-09-15 | 2016-10-31 |  |  |  |  | Hernani Souza Santos | 2016-10-24 |  |  | ATRASADO | 2017-01-29 | FALTA
5 | 150.001.606/2016 | nº 05/2016 | 12.641.788/0001-02 | ASSOCIAÇÃO VILA DOS SONHOS | Apoiar a realização do Projeto “ELEMENTO 05 – SARAU NACIONAL" | 99980.72 | 99980.72 | 16/09/2016 28/11/2016 | 15/12/2016 09/01/2017 | TAp. 03 (prorr. Vig) Tap. 05 (alt. PT) |  | 28/11/2016 16/12/2016 | 09/01/2017 09/01/2017 | Hernani Souza Santos | 2017-01-02 |  |  | HOMOLOGADO EM 11/10/2017 | 2017-04-09 | PC encaminhada em 28/12.17, no entanto, devolvido em 22.02.2018 para o Gestor. Motivo: ausência de informações.
6 | 150.001.811/2016 | Nº 06/2016 | 26.964.585/0001-53 | ABRAVÍDEO - ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE APOIO AO VÍDEO NO MOVIMENTO POPULAR | Apoiar a realização do Projeto “EXPOSIÇÃO MULTIMÍDIA CATADORES DE HISTÓRIA – REFLEXÕES SOBRE “LIXO”, CONSUMO E IMPERMANÊNCIA | 420000 | 420000 | 14/10/2016 28/11/2016 | 30/11/2016 11/01/2017 | Tap. 04 (prorr. vig) |  | 2016-11-28 | 2017-01-11 | Marina Lucena Branco Bárbara Angélica | 2017-01-04 |  |  | OK | 2017-04-11 | Prestação de contas aprovada, em 18/09/2017
7 | 150.001.590/2016 | Nº 07/2016 | 00.795.323/0001-19 | CENTRO CULTURAL FERROCK | Apoiar a realização do Projeto “FERROCK FESTIVAL ECOLOGIA 2016” | 193923.15 | 193923.15 | 14/10/2016 29/11/2016 20/12/2016 | 30/11/2016 28/12/2016 15/05/2017 | Tap 05 (Prorr. Vig.) 1º TA (Prorr. Vig.) |  | 29/11/2016 20/12/2016 | 28/12/2016 15/05/2017 | Tania Canedo Walesca Faustino | 2017-05-07 |  |  | HOMOLOGADO EM 05/05/2017. | 2017-08-13 | Aprovado em 20/10/2017
8 | 150.001.526/2016 | nº 08/2016 | 10.410.518/0001-57 | INSTITUTO METAMORFOSE – CIDADÃO COM PROFISSÃO | Apoiar a realização do Projeto “CIDADE ARTE” | 198840.56 | 198840.56 | 26/10/2016 28/06/2017 | 31/06/2017 30/10/2017 | 1º TA (prorr. Vig) |  | 26/10/2016 28/06/2017 | 31/06/2017 30/10/2017 | Hernani Souza Amarildo Vieira da Silva | 23/10/2017. |  |  | HOMOLOGADO EM 26/04/2018 | 2018-01-28 | em analise desde 18.05.2018.
9 | 150.002.233/2016 | nº 09/2016 | 04.764.724/0001-62 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PORÃO DO ROCK | Apoiar a realização do Projeto “19° PORÃO DO ROCK” | 595157.8 | 595157.8 | 2016-10-27 | 2016-12-02 |  |  |  |  | Maria Lucena Branco Tânia Canedo | 2016-11-25 |  |  | ok | 2017-03-02 | Prestação de contas aprovada, em 01/08/2017
10 | 150.001.878/2016 | nº 10/2016 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE BRASÍLIA | Apoiar a realização do Projeto “16º ENCONTRO DE VIOLEIROS” | 349127.8 | 349127.8 | 10/11/2016 15/12/2016 | 31/01/2017 08/02/2017 | Tap 06 (prorr. Vig) |  | 2016-12-15 | 2017-02-08 | Hernani Souza Santos | 01/02/2017. |  |  | Relatório de Monitoramento foi homologado em 25/09/2017 | 2017-05-09 | PC Aprovada em 09/05/2018
11 | 150.002.661/2016 | nº 11/2016 | 05.422.040/0001-45 | ASCOM – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO | Apoiar a realização do Projeto “EDUCARTE RODA DE CULTURA & CIDADANIA” | 279157.97 | 279157.97 | 2016-11-18 | 2017-06-30 | [5 empty] | 2017-06-23 |  |  | OK | 2017-09-28 | Prestação de contas aprovada em 25/10/2017
12 | 150.002.638/2016 | nº 12/2016 | 16.622.744/0001-88 | ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OBARÁ | Apoiar a realização do Projeto “MOSSORÓ DAYO” | 297384.77 | 297384.77 | 21/11/2016 07/06/2017 | 30/06/2017 30/09/2017 | Tap. 01 (prorrog.) 1º TA (prorr. Vig) |  | 09/02/2017 07/06/2017 | 20/07/201730/09/2017 | Tânia Canedo | 2017-09-23 |  |  | Homologado dia 17.11.2017 | 2017-12-29 | Prestação de conta aprovada em 09/03/2018
13 | 150.002.633/2016 | nº 13/2016 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE BRASÍLIA | Apoiar a realização do Projeto “Circuito de Feiras e Mostras Culturais da Reforma Agrária do Distrito Federal e Entorno” | 497177 | 497177 | 2016-12-08 | 2017-09-30 | Tap. 014 (alt.PT) |  | 2017-04-04 |  | Marina Lucena Branco Waleska Faustino | 2017-09-23 |  |  | Em 06/10/2017 o RMA foi homologado. | 2017-12-29 | Prestação de conta aprovada em 09/03/2018
14 | 150.002.754/2016 | nº 14/2016 | 00.516.203/0001-35 | CENTRO DE TRADIÇOES POPULARES | Apoiar a realização do Projeto “SALVAGUARDANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL DE BRASÍLIA – O BOI VAI ÀS ESCOLAS” | 100000 | 100000 | 2016-12-12 | 2017-04-30 |  |  |  |  | Claudice Litran Amarildo da Silva | 2017-04-23 |  |  |  | 2017-07-29 | Em 05/10/2017 foi realizado contato telefônico com o senhor Guarapiranga. Nessa ocasião foram repassadas orienteçoes de como deve ser realizada a devolução do recurso. Em 13/10/2017 P C foi rejeitada. Processo encaminhado a DIGEP, para providencias quanto a instauração de TCE.
15 | 150.002898/2016 | nº 15/2016 | 06.087.102/0001-72 | T-Bone | Apoiar a realização do Projeto NOITE CULTURAL T-BONE | 150000 | 150000 | 19/12/2016 17/04/2017 | 19/04/2017 30/06/2017 | Tap. 2 (Alt. PT) Tap. 7 (Alt. PT) 1º TA (prorr. Vig) |  | 20/02/2017 18/05/2017 17/04/2017 | 18/05/2017 XXXXXXX 30/06/2017 | Maria Lucena Branco Monise | 2017-06-23 |  |  | HOMOLOGADO EM 05/06/2017. | 2017-09-28 | Prestação de contas aprovada em 03/10/2017
Formulas:
DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO = [Data fim]-7

## Monit MROSC 2017
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura
Subsecretaria da Unidade de Administração Geral
Diretoria de Gestão de Convênios e Contratos
MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Lei nº 13.019/2014, regulamentado pelo Decreto nº 37.847/2016
Nº | Nº processo contratação | Nº do Contrato | CNPJ | Instituição/Empresa | Objeto | Valor aprovado | Valor de repasse | Data da Assinatura | Data fim | Termo Aditivo/ T. Apost | Valor Aditivo | Dt Assinatura | Dt fim | Gestor designado | DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | DATA LIMITE DE ENVIO DA PREST DE CONTAS (90 dias prorr. por mais 30) | Situação
1 | 150.001792/2017 | Nº 01/2017 | 00.608.893/0001-52 | Organização da Sociedade Civil - MEMORIAL JK | Manutenção MJK | 3373308.78 | 3373308.78 | 2017-02-01 | 2018-01-31 |  |  |  |  | Maria de Fátima Alcivan | 2018-01-24 | HOMOLOGADO EM 30/01/2018 | 2018-05-01 | PC encaminhada para análise em 04/05/2018
2 | 150.000.307/2017 | nº 02/2017 | 14.238.314/0001-31 | INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA | Apoiar a realização do projeto “TENHO MAIS DISCOS QUE AMIGOS” | 159720 | 159720 | 06/04/2017 29/05/2017 | 30/05/2017 25/07/2017 | Tap 05 (Prorr. Vig.) 1º TA (Prorr. Vig.) |  | 2017-05-29 | 2017-07-25 | Fernanda | 2017-07-18 | HOMOLOGADO EM 26/10/2017 | 2017-10-23 | PC aprovada em 02/01/2018
3 | 150.000489/2017 | nº 03/2017 | 01.634.930/0001-60 | GRUPO VIA SACRA AO VIVO | Apoiar a realização do projeto "SEMANA SANTA EM PLANALTINA/DF" | 1072405.85 | 1072405.85 | 06/04/2017 02/06/2017 | 08/06/2017 31/07/2017 | Tap 08 (prorr. Vig) |  | 2017-06-02 | 2017-07-31 | Marina Lucena Waleska Faustino Tania Canedo Cintia Cristina | 2017-07-24 | HOMOLOGADO EM 27/10/2017 | 2017-10-29 | PC Aprovada em 14/12/2017
4 | 150.000842/2017 | nº 04/2017 | 03.658.028/0001-09 | ASSOCIAÇÃO TRAÇOS DE COMUNIÇÃO E CULTURA | Apoiar a realização do projeto "OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS" | 199611.4 | 199611.4 | 2017-06-02 | 2017-12-30 |  |  |  |  | Marina Lucena Branco Tania Canedo | 2017-12-23 | HOMOLOGADO em 24/10/2017 | 2018-03-30 | PC Aprovada em 06/02/2018
5 | 150.001019/2017 | nº 05/2017 | 08.046.209/0001-06 | INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS | Apoiar a realização do projeto "PERIFERIA 360°-OFICINAS" | 195972.58 | 195972.58 | 2017-06-26 | 2017-09-30 |  |  |  |  | Barbara Angélica de Jesus Barbosa | 2017-09-23 | RMA homolologado em 05/10/2017 | 2017-12-29 | PC Aprovada em 01/11/2017
6 | 150.000826/2017 | nº 06/2017 | 09.000.682/0001-07 | ASSOCIAÇÃO DPS ARTISTAS DE SOBRADINHO E ENTORNO | Apoiar a realização do projeto "ARTE NA PRAÇA" | 300000 | 300000 | 2017-06-27 | 2018-03-15 |  |  |  | 2018-04-24 | Waleska Faustino Tania Canedo Cíntia Cristina | 2018-04-17 | HOMOLOGADO em 26/04/2018 | 2018-07-23
7 | 150.001127/2017 | nº 07/2017 | 05.422.040/0001-45 | ASCOM – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO | Apoiar a realização do projeto "EDUCARTE RODA DE CULTURA E CIDADANIA | 349643.21 | 349643.21 | 2017-07-20 | 2018-03-24 |  |  |  |  | Cintia Cristina | 2018-03-17 | HOMOLOGADO EM 18/12/2017 | 2018-06-22
8 | 150.001653/2017 | nº 08/2017 | 00.507.103/0001-42 | CLUBE DO CHORO DE BRASÍLIA | Apoiar a realização do projeto "MÚSICA NA ESCOLA" | 484713.2 | 484713.2 | 2017-07-27 | 2017-10-31 |  |  |  |  | Marina Lucena Branco Claudice Alves Santos Rita Claudia de Oliveira Amarildo Vieira da Silva | 2017-10-24 | RMA homolologado em 14/11/2017 | 2018-01-29 | PC Aprovada em 11/05/2018
9 | 150.001631/2017 | nº 09/2017 | 07.886.004/0001-68 | CENTRO CULTURAL E SOCIAL GRITO DE LIBERDADE | Apoiar a realização do projeto "QUILOMBOS DA LIBERDADE" | 100000 | 100000 | 2017-07-28 | 2017-08-31 |  |  |  |  | Joceline Gomes da Silva | 2017-08-24 | HOMOLOGADO EM 14/09/2017 | 2017-11-29 | PC aprovada em 23/01/2018
10 | 150.001632/2017 | nº 10/2017 | 03.604.725/0001-87 | PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS | Apoiar o projeto “9ª PARADA LGBTS – GAMA – DF” | 44998.55 | 44998.55 | 2017-07-31 | 2017-08-31 |  |  |  |  | Silvia Letícia de Souza | 2017-08-24 | RMA homologado em 24/11/2017 | 2017-11-29 | ATRASADA
11 | 150.001669/2017 | nº 11/2017 | 10.457.936/0001-08 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NAMASTÊ | Apoiar o projeto “I'LL BE THERE 2017” | 99995 | 99995 | 2017-08-03 | 2017-09-05 |  |  |  |  | Caio Lobato de Souza Thiago Henrique de Oliveira | 2017-08-29 | HOMOLOGADO EM 01/11/2017 | 2017-12-04 | PC Aaprovada em 26/12/2017
12 | 150.001.738/2017 | nº 12/2017 | 02.483.227/0001-60 | AAMA – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA MAPATI | Apoiar o projeto “13ª AÇÃO LÉSBICA DO DF E ENTORNO” | 14999.78 | 14999.78 | 2017-08-10 | 2017-09-16 |  |  |  |  | Mateus Vieira Faria | 2017-09-09 | RMA homologado em 23/11/2017 | 2017-12-15 | ATRASADA
13 | 150.001640/2017 | nº 13/2017 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA | Apoiar o projeto "Encontro dos Violeiros de Ceilândia" | 349911.32 | 349911.32 | 2017-08-15 | 2017-10-31 |  |  |  |  | Carlos Laerth Cleverton de Jesus Francisco de Assis | 2017-10-24 | HOMOLOGADO EM 20/12/2017 | 2018-01-29 | PC Aprovada em 09/05/2018
14 | 150.001802/2017 | nº 14/2017 | 12.772.072/0001-36 | ACESSO ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS | Apoiar projeto "Aviva Hip Hop" | 149999.98 | 149999.98 | 2017-08-16 | 2017-10-30 |  |  |  |  | Joceline Gomes da Silva | 2017-10-23 | RMA homolologado em 05/10/2017 | 2018-01-28 | PC Aprovada em 06/12/2017
15 | 150.001982/2017 | nº 15/2017 | 01.273.177/0001-24 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DAS HISTÓRIAS - AAH | Apoiar projeto "Caravana de Histórias 2017" | 80000 | 80000 |  | 2017-10-31 |  |  |  |  | Katharina de Lourdes | 2017-10-24 | RMA homologado em 23/11/2017 | 2018-01-29 | PC Aprovada em 30/01/2018
16 | 150.001969/2017 | nº 16/2017 | 14.767.940/0001-15 | INSTITUTO ACESSO DE PROMOÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO /DF | Apoiar a realização do projeto “INSTITUTO ACESSO – INTEGRAÇÃO CULTURAL ENTRE GERAÇÕES” | 189959.49 | 189959.49 | 2017-09-20 | 2018-04-30 | Apostiliamento n° 06/2018 |  | 2018-02-21 | 2018-06-04 | Mateus Vieira Faria | 2018-05-28 |  | 2018-09-02
17 | 150.001745/2017 | nº 17/2017 | 12.888.865/0001-15 | INSTITUTO BÓGEA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E MÚSICA | Apoiar a realização do projeto “CARNAVALESCA”, | 299550.69 | 299550.69 | 2017-09-22 | 2018-05-31 | Apostiliamento n° 17/2017 |  | 2017-12-27 | 2018-08-31 | Luiz Eustáquio Braga | 2018-08-24 |  | 2018-08-29
18 | 150.002363/2017 | nº 18/2017 | 00.795.232/0001-19 | CENTRO CULTURAL FERROCK | Apoiar a realização do projeto “FERROCK FESTIVAL – CALENDÁRIO CULTURAL 2017” | 320000 | 320000 | 2017-10-10 | 2018-01-20 |  |  |  |  | Tânia Candedo de Sousa Santos | 2018-01-13 | HOMOLOGADO EM 04/01/2018 | 2018-04-20 | PC Aprovada em 03/05/2018
19 | 150.002294/2017 | nº 19/2017 | 15.070.138/0001-34 | INSTITUTO BEM CULTURAL | Quarta Dimendão Festival de Música | 59440 | 59440 | 2017-10-10 | 2018-01-31 |  |  |  |  | Italo Jordã Lobo Fernanda Cardoso | 2018-01-24 | HOMOLOGADO EM 28/02/2018 | 2018-05-01
20 | 150.002405/2017 | nº 20/2017 | 06.087.102/0001-72 | PROJETOS CULTURAIS T-BONE | Apoiar a realização do projeto "37ª NOITE CULTURAL T-BONE" | 149875 | 149875 | 2017-10-11 | 2018-01-31 |  |  |  |  | Katharina de Lourdes | 2018-01-24 | HOMOLOGADO EM 29/01/2018 | 2018-05-01 | PC Aprovada em 20/02/2018
21 | 150.002100/2017 | nº 21/2017 | 00.507.103/0001-42 | CLUBE DO CHORO DE BRASÍLIA | Apoiar a realização do projeto "BRASIL DE TODOS OS CHOROS - ORIGENS SOTAQUES, ENCONTROS E CAMINHOS" | 494370 | 494370 | 2017-10-13 | 2018-02-28 |  |  |  |  | Waleska Faustino Cíntia Cristina | 2018-02-21 | HOMOLOGADO EM 17/01/2018 | 2018-05-29
22 | 150.001742/2017 | nº 22/2017 | 07.457.243/0001-00 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E AMBIENTAL FAÍSCA | Apoiar a realização do projeto "FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA - 12ª Edição" | 150000 | 150000 | 2017-10-17 | 2018-03-08 |  |  |  |  | Carla Queiroz, Marcos dos Sandos Samia Lanna | 2018-03-01 | HOMOLOGADO EM 04/04/2018 | 2018-06-06
23 | 150.002343/2017 | nª 23/2017 | 05.329.718/0001-40 | LTNET - BRASIL ASSOCIAÇÃO IMAGINARIO CULTURAL | Apoiar a realização do projeto "EIXO IMAGINÁRIO" | 150000 | 150000 | 2017-10-18 | 2018-08-31 |  |  |  |  | Italo Jordã Lobo Marinalva Alves Solimar Alves Mariana Soares Ribeiro | 2018-08-24 |  | 2018-11-29
24 | 150.002424/2017 | nº 24/2017 | 07.480.912/0001-57 | ARTECEI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS | Apoiar a realização do projeto "FEIRA CULTURAL DE CEILÂNDIA" | 300000 | 300000 | 2017-10-19 | 2018-01-31 |  |  |  |  | Tânia Candedo | 2018-01-24 | HOMOLOGADO EM 14/03/2018 | 2018-05-01 | PC encaminhada para análise em 26/04/2018
25 | 150.002433/2017 | nº 25/2017 | 18.271.985/0001-55 | GRÊMIO RECREATIVO CARNAVALESCO UNIDOS DE VICENTE PIRES | Apoiar a realização do projeto "GRUVIPI CÍRCULO DO SAMBA 2017" | 140000 | 140000 | 2017-10-20 | 2018-01-29 |  |  |  |  | Natália Silva Bastos | 2018-01-22 | HOMOLOGADO EM 26/01/2017 | 2018-04-29 | PC Aprovada em 21/02/2018
26 | 150.002400/2017 | nº 26/2017 | 14.238.314/0001-31 | INSTITUTO CANDANGO DE CULTURAS POPULARES | Apoiar a realização do projeto "10 ANOS DE SAMBA" | 100000 | 100000 | 2017-10-24 | 2018-02-15 | 2018-02-01 |  |  | 2018-06-30 | Katharina de Lourdes | 2018-06-23 |  | 2018-09-28
27 | 150.002470/2017 | nº 27/2017 | 19.328.237/0001-24 | ASSOCIAÇÃO CULTURA CANDANGA | Apoiar a realização do projeto "MOSTRA ZEZITO DE CIRCO" | 80000 | 80000 | 2017-10-24 | 2017-12-10 |  |  |  |  | Vinícius Rocha Caio Lobato de Souza Marinalva Alvez | 2017-12-03 | HOMOLOGADO EM 21/12/2017 | 2018-03-10 | PC Aprovada em 20/02/2018
28 | 150.002459/2017 | nº 28/2017 | 17.375.468/0001-63 | ASSOCIAÇÃO SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVA ARTE DO SABER - ASDAS | Eventos Culturais do Grupo Arte Luta Brasil de Capoeira | 38235.4 | 38235.4 | 2017-10-30 | 2018-01-10 |  |  |  |  | Joceline Gomes da Silva | 2018-01-03 | HOMOLOGADO EM 09/01/2018 | 2018-04-10 | PC Aprovada em 09/04/2018
29 | 150.002498/2017 | nº 29/2017 | 12.641.788/0001-02 | ASSOCIAÇÃO VILA DOS SONHOS | Apoiar a realização do projeto "ELEMENTO 05 - PROJETO VILA DOS SONHOS" | 226990.13 | 226990.13 | 2017-10-30 | 2018-02-28 | Termo Aditivo (prorrog. da vigência) |  | 2018-03-14 | 2018-05-30 | Caio Marcelo Carvalho | 2018-05-23 | HOMOLOGADO EM 24/05/2018 | 2018-08-28
30 | 150.002543/2017 | nº 30/2017 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA | Apoiar a realização do projeto "1° FESTIVAL DE VIOLA CAIPIRA DO CERRADO" | 119860 | 119860 | 2017-11-01 | 2018-02-06 |  |  |  |  | Joceline Gomes da Silva | 2018-01-30 | HOMOLOGADO EM 23/01/2018 | 2018-05-07 | PC Aprovada em 11/04/2018
31 | 150.002518/2017 | nº 31/2017 | 11.566.891/0001-64 | COOPERATIVA CENTRAL BASE DE APOIO DO SISTEMA ECOSOL NO DISTRITO FEDERAL BASE BRASÍLIA - LTDA | Apoiar a realização do projeto "PARADAS DO ORGULHO LGBT - 2017" | 150000 | 150000 | 2017-11-07 | 2017-12-26 |  |  |  |  | Mateus Vieira Faria | 2017-12-19 | HOMOLOGADO EM 04/01/2018 | 2018-03-26 | PC encaminhada em 17/04/2018 para análise.
32 | 150.002503/2017 | nº 32/2017 | 08.117.759/0001-60 | ASSOCIAÇÃO TRAÇOS DE COMUNIÇÃO E CULTURA | Apoiar a realização do projeto "REVISTA TRAÇOS" | 893373.2 | 893373.2 | 2017-11-08 | 2018-08-08 |  |  |  |  | Simone Queiroz Suzanne Augusta | 2018-08-01 |  | 2018-11-06
33 | 150.002573/2017 | nº 33/2017 | 07.996.915/0001-48 | INSTITUTO CASA DA VILA | Apoiar a realização do projeto "SARAU DA PONTA DA ASA NORTE 2017 - HOMENAGEM A DONA GRACINHA DA SANFONA" | 49854.09 | 49854.09 | 2017-11-14 | 2018-03-16 |  |  |  | 2018-08-01 | Vinícius Rocha Caio Lobato Marinalva Alvez | 2018-07-25 |  | 2018-10-30
34 | 150.002587/2017 | nº 34/2017 | 08.046.209/0001-06 | INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS | Apoiar a realização do projeto "PERIFERIA 360° - FESTIVAL" | 504855.88 | 504855.88 | 2017-11-17 | 2018-02-28 |  |  |  |  | Henani Souza | 2018-02-21 | ATRASADO | 2018-05-29
35 | 150.002551/2017 | nº 35/2017 | 12.772.072/0001-36 | ACESSO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE ORGANIZADA | Apoiar a realização do projeto - HIP HOP CONTRA A FOME: ISSO SIM É SER SOLIDÁRIO | 369670 | 369670 | 2017-11-17 | 2018-02-15 |  |  |  |  | Henani Souza | 2018-02-08 | ATRASADO | 2018-05-16
36 | 150.002564/2017 | 36/2017 | 12.772.072/0001-36 | ACESSO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE ORGANIZADA | Apoiar a realização do projeto "AQUEBRADA EM CENA" | 99999.94 | 99999.94 | 2017-11-28 | 2018-01-20 |  |  |  |  | Carla Nogueira Queiroz, Marcos dos Santos Ferreira, Caio Lobato de Souza | 2018-01-13 | HOMOLOGADO EM 19/04/2018 | 2018-04-20 | PC encaminhada em 23/04/2018 para análise.
37 | 150.003574/2017 | 37/2017 | 17.652.052/0001-45 | FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA DOS CANTORES EVANGÉLICOS | Apoiar a realização do projeto "FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL" | 25000 | 25000 | 2017-11-29 | 2017-12-30 |  |  |  |  | Katharina de Lourdes | 2017-12-23 | HOMOLOGADO EM 04/01/2018 | 2018-03-30
38 | 150.0002673/2017 | 38/2017 | 00.507.103/0001-42 | CLUBE DO CHORO CONVIDA | Apoiar a realização do Projeto "CLUBE DO CHORO CONVIDA" | 500000 | 500000 | 2017-11-29 | 2018-06-01 |  |  |  |  | Priscila Lana Torres Pimentel | 2018-05-25 |  | 2018-08-30
39 | 150.002614/2017 | 39/2017 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA | Apoiar a realização do projeto "16° Encontro de Folia de Reis do DF" | 399652.24 | 399652.24 | 2017-12-06 | 2017-12-06 |  |  |  |  | Francisco de Assis Chagas | 2017-11-29 | HOMOLOGADO EM 07/01/2018 | 2018-03-06
40 | 150.00003653/2017-74 | 40/2017 | 08.178.441/0001-90 | O RECANTO DAS EMAS CREW REC DF | Apoiar a realização do projeto "ENCONTRO CULTURAL DO HIP HOP DO DF" | 99900 | 99900 | 2017-12-07 | 2018-02-10 |  |  |  |  | ZILDELENE DE MEDEIROS | 2018-02-03 | HOMOLOGADO EM 10/01/2018 | 2018-05-11
41 | 150.002536/2017 | 41/2017 | 14.238.314/0001-31 | INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA | Apoiar o projeto "FESTIVAL SÃO BATUQUE" | 199992 | 199992 | 2017-12-08 | 2018-03-28 | Termo Aditivo (prorrog. da vigência) |  | 2018-04-18 | 2018-07-30 | Mateus Vieira Faria | 2018-07-23 |  | 2018-06-26
42 | 150.002582/2017 | 42/2017 | 11.843.793/0001-09 | INSTITUTO JOSÉ MAURÍCIO NUNES GARCIA | Apoiar projeto "OFINAS DAS ARTES - 2017" | 299871.17 | 299871.17 | 2017-12-08 | 2018-04-05 | Tap 09 (prorr. Vig) |  | 2018-02-27 | 2018-06-06 | Waleska Faustino Aline Camilo Tânia Canedo Claudia de Oliveira Claudice Santos Daniela Zambam | 2018-05-30 |  | 2018-07-04
43 | 150.00003643/2017-39 | 43/2017 | 03.604.725/0001-87 | PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS | Apoiar o prjeto "DIA DA DIVERSIDADE CULTURAL DE LUTA CONTRA HIV/AIDS | 48728.29 | 48728.29 | 2017-12-13 | 2018-01-31 |  |  |  |  | Katharina de Lourdes | 2018-01-24 | HOMOLOGADO EM 01/03/2018 | 2018-05-01 | PC aprovada em 27/04/18
44 | 150.00003676/2017-89 | 44/2017 | 09.207.378/0001-35 | INSTITUTO DE ESPETACULOS PÚBLICOS DO BRASIL | Apoiar o projeto "A RODA DE SAMBA VAI A ESCOLA" | 67323.68 | 67323.68 | 2017-12-14 | 2018-04-02 |  |  |  |  | Katharina de Lourdes | 2018-03-26 | HOMOLOGADO EM 118/04/2018 | 2018-07-01
45 | 150.002.172/2017 | 45/2017 | 08.046.209/0001-06 | INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS | Apoiar o projeto "CAMPEONATO DE ESTILOS" | 139747.5 | 139747.5 | 2017-12-14 | 2018-02-28 |  |  |  |  | ZILDELENE DE MEDEIROS | 2018-02-21 | HOMOLOGADO EM 01/03/2018 | 2018-05-29 | PC aprovada em 16/05/18
46 | 150.00003684/2017-25 | 46/2017 | 09.121.982/0001-44 | ABNS - ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW | Apoiar o projeto "UM SOM COM A COMUNIDADE" | 45899.15 | 45899.15 | 2017-12-14 | 2018-01-22 |  |  |  |  | Katharina de Lourdes | 2018-01-15 | HOMOLOGADO EM 29/03/2018 | 2018-04-22 | PC encaminhada em 24/04/2018 para análise
47 | 150.00003748/2017-98 | 47/2017 | 08.760.998/0001-34 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS DO DISTRITO FEDERAL | Apoiar o projeto "NA FEIRA TEM CULTURA NORDESTINA" | 130000 | 130000 | 2017-12-18 | 2018-02-28 | Apostiliamento n° 03/2018 |  |  | 2018-06-06 | Mateus Vieira Faria | 2018-05-30 |  | 2018-09-04
48 | 150.0003732/2017-85 | 48/2017 | 14.238.314/0001-31 | INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA | Apoiar o projeto "DESFILE DE BELEZA NEGRA" | 50000 | 50000 | 2017-12-18 | 2018-04-18 | Apostilamento n° 04/2018 |  | 2018-02-22 | 2018-06-06 | Natália Silva Bastos | 2018-05-30 | HOMOLOGADO EM 04/05/2018 | 2018-09-04 | PC encaminhada em 17/05/2018 para análise
49 | 150.002777/2017 | 49/2017 | 13.608.654/0001-44 | INSTITUTO PIPOQUINHA | Apoiar o projeto "7ª AÇÃO NATALINA DO INSTITUTO PIPOQUINHA" | 50000 | 50000 | 2017-12-19 | 2018-02-22 |  |  |  |  | Solimar Mendoça Ítalo Jordão Marinalva Alves | 2018-02-15 | HOMOLOGADO EM 01/03/2018 | 2018-05-23
50 | 150.002776/2017 | 50/2017 | 02.461.732/0001-04 | CIA TEATRAL H2O | Apoiar o projeto "BACURAL DAS ARTES" | 146700 | 146700 | 2017-12-19 | 2018-09-20 | Apostilamento n° 15/2018 |  | 2018-04-03 | 2018-11-12 | Caio Lobato Suzana Rachel Ianê de Lucena Mariana Soares | 2018-11-05 |  | 2019-02-10
51 | 150.002665/2017 | 51/2017 | 03.108.835/0001-58 | INSTITUTO SOUBRAS | Apoiar o projeto "ROCK DO QUADRADO" | 120000 | 120000 | 2017-12-19 | 2018-02-28 | Termo Aditivo (prorrog. da vigência) |  | 2018-04-16 | 2018-05-30 | Carla Queiroz Marcos dos Santos Sâmia Lanna | 2018-05-23 |  | 2018-08-28
52 | 150.00003648/2017-61 | 52/2017 | 12.888.865/0001-15 | INSTITUTO BÓGEA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E MÚSICA | Apoiar o projeto "CARAVANA CULTUTAL" | 896400 | 896400 | 2017-12-20 | 2018-05-30 |  |  |  |  | Deolinda Teixeira Renata Tavares | 2018-05-23 | Homologado em: 01/03/2018 20/03/2018 18/04/2018 03/05/2018 17/05/2018 29/05/2018 | 2018-08-28
53 | 150.000397/2017 | 53/2017 | 05.105.975/0001-06 | RESGATE DA VIDA | Apoiar o projeto "DULCINA DOCE SINA" | 400000 | 400000 | 2017-12-20 | 2018-10-30 |  |  |  |  | Carla Queiroz Marcos dos Santos Sâmia Lanna | 2018-10-23 |  | 2019-01-21
Formulas:
DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO = [Data fim]-7
DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO = +[Dt fim]-7

## Monit MROSC 2018
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura
Subsecretaria da Unidade de Administração Geral
Diretoria de Gestão de Convênios e Contratos
MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Lei nº 13.019/2014, regulamentado pelo Decreto nº 37.847/2016
Nº | Nº processo contratação | Nº do Contrato | CNPJ | Instituição/Empresa | Objeto | Valor aprovado | Valor de repasse | Data da Assinatura | Data fim | Termo Aditivo/ T. Apost | Valor Aditivo | Dt Assinatura | Dt fim | Gestor designado | DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | DATA LIMITE DE ENVIO DA PREST DE CONTAS (90 dias prorr. por mais 30) | Situação
1 | 150.001666/2017 | 01/2018 | 00.608.893/0001-52 | SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL JK | 3477098.49 | 3477098.49 | 2018-01-19 | 2019-02-28 |  |  |  |  | Daniela Zambam Rodolfo | 2019-02-21 |  | 2019-05-22
2 | 00150-00004703/2018-11 | 02/2018 | 05.329.718/0001-40 | ASSOCIAÇÃO IMAGINÁRIO CULTURA | PAIXÃO DE CRISTO NEGRO - 20ª edição/2018 | 150000 | 150000 | 2018-03-13 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Cintia Cristina Felipe Fonseca Claudice Litran | 2018-06-23 | HOMOLOGADO EM 07/05/2018 | 2018-09-28
3 | 00150-00003736/2018-44 | 03/2018 | 01.634.930/0001-60 | GRUPO VIA SACRA AO VIVO | 45ª VIA SACRA AO VIVO | 1332895.46 | 1332895.46 | 2018-03-23 | 2018-05-01 |  |  |  |  | Ricardo Cardoso Maria Inês Alves Lucas Evaristo Tânia Canedo Waleska Faustino | 2018-04-24 | HOMOLOGADO EM 03/05/2018 | 2018-07-30 | PC encaminhada via sei em 09/05/2018
4 | 00150-00004891/2018-88 | 04/2018 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA | VAMOS COMEMORAR CEILÂNDIA | 180000 | 180000 | 2018-04-02 | 2018-05-27 |  |  |  |  | Ianê Lucena Heusi Rodrigo Daher Suzana Rachel | 2018-05-20 | HOMOLOGADO EM 30/04/2018 | 2018-08-25 | PC encaminhada via sei em 14/05/2018
5 | 00150-00005009/2018-11 | 05/2018 | 12.772.072/0001-36 | ACESSO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE ORGANIZADA | AVIVA HIP HOP 2018 | 250000 | 250000 | 2018-04-12 | 2018-10-31 |  |  |  |  | Barbarah Luiza Cintia Cristina | 2018-10-24 |  | 2019-01-29
6 | 00150-00004187/2018-25 | 06/2018 | 07.886.004/0001-68 | CENTRO CULTURAL E SOCIAL GRITO DE LIBERDADE - MESTRE COBRA | ESPETÁCULO QUILOMBOS DA LIBERDADE - RAÍZES | 200000 | 200000 | 2018-04-13 | 2018-06-18 |  |  |  |  | Zildelene de Medeiros | 2018-06-11 | HOMOLOGADO EM 24/05/2018 | 2018-09-16
7 | 00150-00005064/2018-10 | 07/2018 | 01.720.994/0001-83 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CEILÂNDIA CENTRO - AMCC | FESTIVAL UP CREW | 599999.98 | 599999.98 | 2018-05-11 | 2018-08-30 |  |  |  |  | Felipe Fonseca Marcela Mota | 2018-08-23 |  | 2018-11-28
8 | 00150.00005111/2018-17 | 08/2018 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA | 2º FESTIVAL DE VIOLA CAIPIRA DO CERRADO | 99976.94 | 99976.94 | 2018-05-10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | Katharina de Loudes | 2018-07-23 |  | 2018-10-28
9 | 00150.00005481/2018-54 | 09/2018 | 07.286.706/0001-00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO - CULTURA, TURISMO E CIDADANIA - IBI | O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO - EDIÇÃO 2018 | 769600 | 769600 | 2018-05-14 | 2018-07-14 |  |  |  |  | Daniela Zambam Lucas Evaristo Ricardo Cardoso Victor Hugo Franco Tânia Canedo Maria Inês Alves Waleska Faustino | 2018-07-07 |  | 2018-10-12
10 | 00150.00005944/2018-88 | 10/2018 | 02.561.710/0001-16 | CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA | FESTA DA FOLIA DO DIVINO | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | 2018-05-25 | 2018-08-31 |  |  |  |  | Sílvia Campos | 2018-08-24 |  | 2018-11-29
11 | 00150.00004931/2018-91 | 11/2018 | 12.772.072/0001-36 | ACESSO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE ORGANIZADA | SMURPHIES: EU SOU DAS ANTIGAS | 200000 | 200000 | 2018-05-25 | 2018-07-15 |  |  |  |  | Mateus Vieira de Farias | 2018-07-08 |  | 2018-10-13
12 | 00150-00005736/2018-89 | 12/2018 | 11.566.891/0001-64 | COOPERATIVA CENTRAL BASE DE APOIO DO SISTEMA ECOSOL NO DISTRITO FEDERAL BASE BRASÍLIA LTDA | BRASÍLIA SEM​ LGBTFOBIA | 170000 | 170000 | 2018-05-29 | 2018-08-31 |  |  |  |  | Katharina de Loudes Marcela Mota Mateus Vieira | 2018-08-24 |  | 2018-11-29
13 | 00150.00005583/2018-70 | 13/2018 | 12.772.072/0001-36 | ACESSO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE ORGANIZADA | HIP HOP CONTRA A FOME: ISSO SIM É SER SOLIDÁRIO 2018 | 446604 | 446604 | 2018-05-30 | 2018-08-03 |  |  |  |  | Barbarah Pinheiro Felipe Fonseca | 2018-07-27 |  | 2018-11-01
Formulas:
DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO = +[Data fim]-7
DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO = [Data fim]-7

## T Colaboração
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura
Subsecretaria da Unidade de Administração Geral
Diretoria de Gestão de Convênios e Contratos
MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Lei nº 13.019/2014, regulamentado pelo Decreto nº 37.847/2016
Nº | Nº processo contratação | Nº do Contrato | CNPJ | Instituição/Empresa | Objeto | Valor aprovado | Valor de repasse | Data da Assinatura | Data fim | Termo Aditivo/ T. Apost | Valor Aditivo | Dt Assinatura | Dt fim | Gestor designado | DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | RESPONSAVÉL PELO MONITORIAMENTO | SITUAÇÃO | DATA LIMITE DE ENVIO DA PREST DE CONTAS (90 dias prorr. por mais 30) | Situação
1 | 150.000161/2017 | nº 01/2017 | 11.099.289/0001-64 | Instituto Alvorada Brasil de Arte, Cultura, Comunicação e Cidadania | Realização 50ª Edição do FBCB em 15 a 24/09/2017 e da 59ª Edição do FBCB em setembro/2018. | 5000000 | 5000000 | 2017-06-06 | 2018-09-30 |  |  |  |  | DODF N° 93 D E17/05/2017 PORTARIA 131 DE 05/05/2017 | 2018-09-23 |  |  | 2018-12-29 | HOMOLOGADO EM 08/11/2017 E 17/04/2018
2 | 150.001.683/2017 | nº 02/2017 | 07.480.906/0001-08 | GRUPO OLIMPO ORGANIZAÇÃO DE TÉCNICAS TEATRAIS | Apoiar a realização do projeto Brasília Cênica | 99990 | 99990 | 2017-08-10 | 2018-08-10 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-03 |  |  | 2018-11-08
3 | 150.001.686/2017 | nº 03/2017 | 37.154.752/0001-89 | NÚCLEO DE ARTE E CULTURA | Apoiar a realização do Brasília Cênica | 100000 | 100000 | 2017-08-15 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-08 |  |  | 2018-11-13
4 | 150.001684/2017 | nº 04/2017 | 02.483.227/0001-60 | AMMA - ASSOCIAÇÃO ART E CULTURA | Apoiar realização do projeto "Profissão e Arte" | 100000 | 100000 | 2017-08-15 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-08 |  |  | 2018-11-13
5 | 150.001688/2017 | nº 05/2017 | 03.029.486/0001-89 | USINA CLUB | Apoiar a realização Brasília Cênica - Usina de Arte | 100000 | 100000 | 2017-08-15 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-08 |  |  | 2018-11-13
6 | 150.001724/2017 | nº 06/2017 | 09.547.510/0001-58 | NÚCLEO DE FORMAÇÃO POPULAR FAMILIA HIO HOP | Ocupação de Espaço Cultural Moinho de Vento | 100000 | 100000 | 2017-08-15 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-08 |  |  | 2018-11-13
7 | 150.001713/2017 | nº 07/2017 | 01.601.640/0001-10 | GRUPO TEATRAL MISTURA ÍNTIMA | Espaço Cultural Bagagem | 100000 | 100000 | 2017-08-15 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-08 |  |  | 2018-11-13
8 | 150.001712/2017 | nº 08/2017 | 01.716.869/0001-08 | INSTITUTO INVENÇÃO BRASILEIRA | Ocupação Invenção Brasileira | 100000 | 100000 | 2017-08-15 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-08 |  |  | 2018-11-13
9 | 150.001860/2017 | nº 09/2017 | 05.329.718/0001-40 | LTNET - BRASIL - ASSOCIAÇÃO IMAGINÁRIO CULTURAL | Ocupação Imaginário Cultural | 100000 | 100000 | 2017-08-17 | 2018-08-17 |  |  |  |  | Fernanda Cardoso Lucas Magalhães Solimar Alves Tiago Henrique | 2018-08-10 |  |  | 2018-11-15
10 | 150.000134/2017 | nº 10/2017 | 15.070.138/0001-34 | INSTITUTO BEM CULTURAL | Território Criativo | 786196 | 786196 | 2017-08-28 | 2018-08-28 |  |  |  |  | Ilane Nogueira e Gustavo Vidigal | 2018-08-21 |  |  | 2018-11-26 | Homologado o RMA 22/11/2017, 01/02/2018 e 03/04/2018
11 | 150.00056/2017 | nº 11/2017 | 08.347.285/0001-43 | ASSOCIAÇÃO CULTUTAL MENINO DE CEILÂNDIA | Apoiar o projeto "ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA CULTURA POPULAR EM CEILÂNDIA" | 123960 | 123960 | 2017-10-10 | 2018-04-30 |  |  |  |  | SILVIA LETÍCIA DE SOUZA CAMPOS | 2018-04-23 |  |  | 2018-07-29
12 |  | nº 12/2017 | 51.692.168/0001-46 | CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA | PRESERVAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS | 1200000 | 1200000 | 2017-12-13 | 2020-06-13 |  |  |  |  | Andreia Barreiro Beatriz Coroa Érika da Costa Renato Schattan | 2020-06-06 |  |  | 2020-09-11
13 | 150.002118/2017 | nº 13/2017 | 01.601.749/0001-57 | VOAR ARTE PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Voar Capital Cultural | 280000 | 280000 | 2017-12-29 | 2018-12-29 |  |  |  |  | Felipe Fonseca Marinalva Alves Solimar Mendonça | 2018-12-22 | HOMOLOGADO EM 22/05/2018 |  | 2019-03-29
14 |  | N° 14/2017 | 11.309.888/0001-65 |  | PROGRAMAÇÃO DO CENTRO DE DANÇA DO DF. | 600000 | 600000 | 2017-12-29 | 2019-01-15 |  |  |  |  | Maria Thereza Bosi Kellye Pereira Lima Lívia Frazão de Castro | 2019-01-08 |  |  | 2019-04-15
Formulas:
DT LIMITE DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO = [Data fim]-7

## Termo de Conv
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura
Subsecretaria da Unidade de Administração Geral
Diretoria de Gestão de Convênios e Contratos
Termo de Convênio
Instrução Normativa nº 01/2005
Nº | Nº processo contratação | Nº do Contrato | CNPJ | Instituição/Empresa | Objeto | Valor aprovado | Valor de repasse | Data da Assinatura | Data fim | Termo Aditivo/ T. Apost | Valor Aditivo | Dt Assinatura | Dt fim | Gestor designado | Divulgação Endereço eletrônico nas redes sociais | Está correto o end eletronico (S/N) | Situação | Providências
1 | 260.022.243/202 | nº 04/2014 | 00.204.293/0001-29 | Fundação Israel Pinheiro - OSCIP | Estabelecimento de mútua Cooperação para formar e desenvolver o ESPAÇO CULTURAL ISRAEL PINHEIRO | não há repasse de rec financ | Não há repasse de rec finc | 2014-03-26 | 2019-03-26 |  |  |  |  | CPAFEC
2 | 150.001521/2015 | nº 038/2015 | 00.359.877/0001-73 | COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA | Alocação de Recursos pela TERRACAP para a SECULT | 2997547.15 | xxx | 2016-09-23 | 2017-09-24 | 1º TA |  | 24/09/2015 23/09/2016 | 24/09/2016 24/09/2017 | XXX

## Plan1
Atividades
1. Feira do Livro
2. TCDF